**№ 111 от 19.09.2019 г**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КИРЕНСКИЙ РАЙОН**

**АЛЕКСЕЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«Об утверждении Порядка проведения оценки

эффективности реализации муниципальных

программ администрации Алексеевского

муниципального образования и критериев

оценки эффективности реализации

муниципальных программ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Алексеевского муниципального образования от 30 ноября 2015 года № 111/1 «Об утверждении положения «О порядке разработки, формирования и реализации целевых программ Алексеевского муниципального образования», руководствуясь Уставом администрации Алексеевского муниципального образования, администрация Алексеевского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Алексеевского муниципального образования и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Вестник» и на официальном сайте администрации Алексеевского муниципального образования.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Алексеевского

муниципального образования А.М. Селиванов

 Приложение

 к постановлению администрации

 Алексеевского муниципального

образования от 19.09.2019г. № 111

Порядок

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
администрации Алексеевского муниципального образования и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ

1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Алексеевского муниципального образованияи критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Порядок) устанавливает процедуры и правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - муниципальные программы) за отчетный год.
2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится с использованием следующих критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ:

достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);

достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе);

достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно).

1. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год (далее - годовой отчет) составляется в соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации Алексеевского муниципального образования от 30 ноября 2019 года № 111/1 «Об утверждении положения «О порядке разработки, формирования и реализации целевых программ Алексеевского муниципального образования».
2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется специалистами, на которых возложены регулирование и координация деятельности в соответствующей сфере муниципального управления, в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению N 1 к Порядку, на основе годового отчета.
3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ представляется в Думу Алексеевского муниципального образования вместе с годовым отчетом.

[Результаты](#bookmark9) оценки эффективности реализации муниципальной программы оформляются согласно приложению N 2 к Порядку.

1. По итогам рассмотрения результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы Дума Алексеевского муниципального образования, вправе рекомендовать администрации Алексеевского муниципального образования, предусмотреть:

выделение дополнительного финансирования на реализацию муниципальной программы, признанной высокоэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года;

сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной эффективной или среднеэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года;

досрочное прекращение реализации муниципальной программы либо, при условии корректировки основных параметров муниципальной программы (лимиты бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом, плановые значения целевых показателей и показателей результативности программы, механизм и сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм), сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной неэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года.

Корректировка основных параметров муниципальной программы, осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в части реализации муниципальной программы, начиная с текущего финансового года.

1. Специалист администрации Алексеевского муниципального образования в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, размещает сводные результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ на официальном сайте администрации Алексеевского муниципального образования.

Приложение № 1 к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Алексеевского муниципального образования

Методика

проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ администрации Алексеевского муниципального образования

1. При проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ
специалистами администрации Алексеевского муниципального образования (далее - оценка) рассчитываются и суммируются баллы,
полученные по каждому из критериев оценки эффективности реализации
муниципальных программ администрации Алексеевского муниципального образования (далее соответственно - критерии,
муниципальная программа).
2. При проведении оценки по результатам достижения целевых показателей
муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной
программе) рассчитывается средний уровень достижения целевых показателей
муниципальной программы с учетом равной значимости всех целевых показателей
муниципальной программы. При этом средний уровень достижения целевых
показателей муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем
финансирования по муниципальной программе. В качестве плановых объемов
финансирования принимать бюджетную роспись бюджета Алексеевского МО с учетом
изменений.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы
рассчитывается по формуле:

 Кцп

Сцп = ∑ Ицп / Кцп

 i=1

где:

i - номер целевого показателя муниципальной программы;

Сцп - средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы;

 Ицп - индекс фактического достижения значения каждого из целевых показателей

муниципальной программы;

Кцп - количество целевых показателей муниципальной программы.

В случае если большее значение целевого показателя муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Ццпi = ФЗцпi / ПЗцпi

в случае если меньшее значение целевого показателя муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Ццпi = ПЗцпi /ФЗцпi

где:

ПЗцпi - плановое значение целевого показателя муниципальной программы;

ФЗцпi - фактически достигнутое значение целевого показателя муниципальной программы;

 индекс фактического достижения целевого показателя муниципальной программы для целевых показателей муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения целевого показателя муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

 В случае если фактические объемы финансирования муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования муниципальной программы либо меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы на 10 и менее процентов, средний уровень значения целевого показателя муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

 В случае если фактические объемы финансирования муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы более чем на 10 процентов, средний уровень значения целевого показателя муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

3. При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности по каждой из подпрограмм муниципальной программы и (или) по каждому отдельному мероприятию муниципальной программы, без учета весовых критериев. Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по соответствующей подпрограмме муниципальной программы и (или) по соответствующему отдельному мероприятию муниципальной программы. В качестве плановых объемов финансирования муниципальной программы принимать бюджетную роспись районного бюджета с учетом изменений.

 Средний уровень достижения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 Knpn

Спрn = ∑ (Ипpin / Кnpn)

 n=1

где: Cnpn - средний уровень достижения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

N npin - индекс фактического достижения значения каждого из показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

Knpn - количество показателей результативности, заявленных в n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-м отдельном мероприятии муниципальной программы.

 В случае если большее значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

Nnpin = ФЗnpi / ПЗnpi

 в случае если меньшее значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

Nnpin = ПЗnpi / ФЗnpi

где:

ПЗnpi - плановое значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

ФЗnpi - фактически достигнутое значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

 индекс фактического достижения показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы для показателей результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

 В случае если фактические объемы финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы либо меньше плановых объемов финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы на 10 и менее процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

 В случае если фактические объемы финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы более чем на 10 процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

 Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной программы признаются:

высокоэффективной (ым) при получении 10 (включительно) баллов;

эффективной (ым) при получении от 7 баллов (включительно) до 10 баллов;

среднеэффективной (ым) при получении от 3 баллов (включительно) до 7 баллов;

неэффективной (ым) при получении менее 3 баллов.

 Для оценки достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программ рассчитывается средний балл по формуле:

 k

Cnps = (∑ Nbn \* Sfn) / Sfp

 g=1

где:

Cnps - средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы;

Nbn - количество баллов по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

K - количество подпрограмм муниципальной программы и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы, заявленных в данной муниципальной программе;

Sfn - объем фактического финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

Sfp - объем фактического финансирования по муниципальной программе.

 4. При оценке производится суммирование полученных баллов по всем критериям по формуле:

Оэ = КСцп + КСпps

где:

КСцп - количество баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)

КСпps - количество баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)

Муниципальная программа признается:

высокоэффективной - при получении 28 (включительно) и более баллов;

эффективной - при получении от 20 баллов (включительно) до 28 баллов;

среднеэффективной - при получении от 12 баллов (включительно) до 20 баллов;

неэффективной - при получении менее 12 баллов.