|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к распоряжению  администрации Алексеевского муниципального образования №28 от 30.04.2025г. |

[**План**](#Par39)

**мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики на территории**

**Алексеевского МО к отопительному периоду 2025-2026 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущий ремонт оборудования котельной рп. Алексеевск, в т.ч.: | сентябрь 2025г. | Директор Марков В.А., начальник котельной Унжаков А.В., слесарь-ремонтник |
| 1.1 | Частичная переборка топок котлов КЕ-10, 4 ед. | август-сентябрь 2025г. |
| 1.2 | Ремонт сетевого насоса IL80/220 СН-5, техобслуживание сетевых насосов СН-1, СН-2, СН-3, замена подшипников, сальниц, 4 ед | июнь-июль 2025г. |
| 1.3 | Техобслуживание насосов подпитки сетевой воды | июнь-июль 2025г. |
| 1.4 | Техобслуживание насосов прокачки мазута, мойка фильтров | июнь-июль 2025г. |
| 1.5 | Замена электродвигателя сетевого насоса 100кВт на 75кВт | август 2025г. |
| 1.6 | Ремонт и замена запорной арматуры трубопровода, мазутного трубопровода и самого трубопровода выборочно | июль 2025г. |
| 1.7 | Очистка и техобслуживание щепового котла КВТ 3000Е, 1 ед. | июнь 2025г. |
| 1.8 | Установка стационарного насоса перекачки нефти, 1 ед. | июнь 2025г. |
| 1.9 | Техобслуживание дизель- генератора 8NVD-36, 1 ед. | июнь 2025г. |
| 1.10 | Ремонт транспортёров подачи щепы (скребки, туеры, днище коробов, подвороты), 1 ед. | июнь-сентябрь 2025г. |
| 1.11 | Замена гидроцилиндра подачи щепы «живых полов», 6 ед. | июнь-сентябрь 2025г. |
| 1.12 | Техобслуживание плавучей насосной станции, 1 ед. | июнь 2025г. |
| 1.13 | Техобслуживание дымососов щеповых котлов, 6 ед. | июль 2025г. |
| 1.14 | Очистка экономайзеров мазутного котла № 1, 1 ед. | июль 2025г. |
| 1.15 | Ремонт теплообменников ТИ82- 91, 3 ед. | август 2025г. |
| 1.16 | Очистка дымовых труб от сажи, 4 ед. | август 2025г. |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых колодцев в кол-ве 5 шт. | сентябрь 2025г. | Глава Алексеевского муниципального образования Снегирев В.В. |
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, 1,88 км. | сентябрь 2025г. | Директор филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Киренские электрические сети» Перфильев В.И. |